ALIANZA ELECTORAL RENOVACIÓN POPULAR PERÚ ELECCIONES PRIMARIAS · ERM 2026 Elección Interna de Delegados E1

COORDINADOR · CIRC. 15 · LIMA METROPOLITANA
GUÍA OPERATIVA

Coordinador de Circunscripción

Domingo 17 de Mayo del 2026

Documento oficial · Tribunal Electoral Nacional ARPP

Generado: 16 de May de 2026, 11:02

1 · Resumen de la circunscripción asignada

| MESAS | HÁBILES | DOCS / MESA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 18.634 | 8 | 17-may-2026 |

ℹ Sobre este documento Esta guía operativa anonimizada está dirigida al Coordinador asignado a la circunscripción. Los nombres específicos de miembros de mesa, candidatos, autoridades del TED y responsables de local están en el KIT ELECTORAL por mesa (sobre cerrado / digital), que será entregado por el Tribunal Electoral Descentralizado (TED) respectivo.

2 · Cobertura territorial

| Mesa | Provincias / Zona cubierta | Hábiles esperados |
| --- | --- | --- |
| 15-001 | LIMA NORTE 1 · ANCÓN · PUENTE PIEDRA · SANTA ROSA | 1.451 |
| 15-002 | LIMA NORTE 2 · CARABAYLLO · COMAS · INDEPENDENCIA | 2.857 |
| 15-003 | LIMA NORTE 3 · LOS OLIVOS · SAN MARTÍN DE PORRES · RÍMAC | 3.656 |
| 15-004 | LIMA ESTE 1 · SAN JUAN DE LURIGANCHO · EL AGUSTINO | 1.152 |
| 15-005 | LIMA ESTE 2 · ATE · LURIGANCHO · SANTA ANITA · CHACLACAYO | 1.459 |
| 15-006 | LIMA ESTE 3 · LA MOLINA · CIENEGUILLA · PACHACÁMAC | 534 |
| 15-007 | LIMA CENTRO 1 · LIMA · BREÑA · MAGDALENA DEL MAR | 1.203 |
| 15-008 | LIMA CENTRO 2 · JESÚS MARÍA · PUEBLO LIBRE · SAN MIGUEL · SA... | 1.186 |
| 15-009 | LIMA CENTRO 3 · LA VICTORIA · SAN LUIS · SAN BORJA · LINCE | 1.143 |
| 15-010 | LIMA SUR 1 · CHORRILLOS · SAN JUAN DE MIRAFLORES · VILLA EL ... | 1.970 |
| 15-011 | LIMA SUR 2 · LURÍN | 739 |
| 15-012 | LIMA SUR 3 · MIRAFLORES · SURQUILLO · SANTIAGO DE SURCO · BA... | 1.075 |
| 15-013 | LIMA BALNEARIOS · PUCUSANA · PUNTA HERMOSA · PUNTA NEGRA · S... | 209 |

3 · Mesas asignadas · ubicación y logística

El Coordinador es responsable de la ejecución logística-operativa el día de la jornada en cada una de las siguientes mesas. La identidad específica de los miembros de mesa, su DNI y celular están en el kit electoral entregado por el TED.

3.1 · Mesa N° 15-001

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA NORTE 1 · ANCÓN · PUENTE PIEDRA · SANTA ROSA |
| Hábiles esperados | 1.451 |
| Dirección del local | Asociación de Vivienda Santa Rosa de Lima Mz. F Lote 6 — Distrito de Santa Rosa |
| Referencia (cómo llegar) | Avenida principal Alameda, costado de tienda 3A — Santa Rosa |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.2 · Mesa N° 15-002

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA NORTE 2 · CARABAYLLO · COMAS · INDEPENDENCIA |
| Hábiles esperados | 2.857 |
| Dirección del local | Av. Túpac Amaru N° 5329 — Distrito de Comas |
| Referencia (cómo llegar) | Frente al colegio Esther Festini |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.3 · Mesa N° 15-003

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA NORTE 3 · LOS OLIVOS · SAN MARTÍN DE PORRES · RÍMAC |
| Hábiles esperados | 3.656 |
| Dirección del local | Av. Perú N° 1465 — Distrito de San Martín de Porres |
| Referencia (cómo llegar) | Local zonal Lima Norte 3 |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.4 · Mesa N° 15-004

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA ESTE 1 · SAN JUAN DE LURIGANCHO · EL AGUSTINO |
| Hábiles esperados | 1.152 |
| Dirección del local | Av. Gran Chimú Cdra. 1 — Distrito de San Juan de Lurigancho |
| Referencia (cómo llegar) | Local zonal Lima Este 1 (S.J.L) |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.5 · Mesa N° 15-005

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA ESTE 2 · ATE · LURIGANCHO · SANTA ANITA · CHACLACAYO |
| Hábiles esperados | 1.459 |
| Dirección del local | Los Álamos Mz. A Lote 01 — Santa Clara, Distrito de Ate |
| Referencia (cómo llegar) | Local zonal Lima Este 2 |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.6 · Mesa N° 15-006

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA ESTE 3 · LA MOLINA · CIENEGUILLA · PACHACÁMAC |
| Hábiles esperados | 534 |
| Dirección del local | Av. Javier Prado N° 5193 (Centro Comercial Camacho) — Distrito de La Molina |
| Referencia (cómo llegar) | Centro Comercial Camacho |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.7 · Mesa N° 15-007

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA CENTRO 1 · LIMA · BREÑA · MAGDALENA DEL MAR |
| Hábiles esperados | 1.203 |
| Dirección del local | Av. Arica N° 445 — Distrito de Breña |
| Referencia (cómo llegar) | Local zonal Lima Centro 1 |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.8 · Mesa N° 15-008

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA CENTRO 2 · JESÚS MARÍA · PUEBLO LIBRE · SAN MIGUEL · SAN ISIDRO |
| Hábiles esperados | 1.186 |
| Dirección del local | Jr. Costa Rica N° 157 — Distrito de Jesús María |
| Referencia (cómo llegar) | Local zonal Lima Centro 2 |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.9 · Mesa N° 15-009

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA CENTRO 3 · LA VICTORIA · SAN LUIS · SAN BORJA · LINCE |
| Hábiles esperados | 1.143 |
| Dirección del local | Av. Rosa Toro N° 422 — Distrito de San Luis |
| Referencia (cómo llegar) | Av. Rosa Toro con Av. San Juan |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.10 · Mesa N° 15-010

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA SUR 1 · CHORRILLOS · SAN JUAN DE MIRAFLORES · VILLA EL SALVADOR · VILLA MARÍA DEL TRIUNFO |
| Hábiles esperados | 1.970 |
| Dirección del local | Av. Ramón Vargas Machuca N° 498 — Distrito de San Juan de Miraflores |
| Referencia (cómo llegar) | Local zonal Lima Sur 1 |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.11 · Mesa N° 15-011

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA SUR 2 · LURÍN |
| Hábiles esperados | 739 |
| Dirección del local | Av. Los Tulipanes Mz. K Lote 10 de Julio C. Tello — Distrito de Lurín |
| Referencia (cómo llegar) | Parque Julio C. Tello |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.12 · Mesa N° 15-012

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA SUR 3 · MIRAFLORES · SURQUILLO · SANTIAGO DE SURCO · BARRANCO |
| Hábiles esperados | 1.075 |
| Dirección del local | Calle Federico Villarreal N° 463 — Distrito de Miraflores |
| Referencia (cómo llegar) | Local zonal Lima Sur 3 |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

3.13 · Mesa N° 15-013

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Provincias / Zona | LIMA BALNEARIOS · PUCUSANA · PUNTA HERMOSA · PUNTA NEGRA · SAN BARTOLO · SANTA MARÍA DEL MAR |
| Hábiles esperados | 209 |
| Dirección del local | Av. García Rada Mz. E Lote 4 — Distrito de Punta Hermosa |
| Referencia (cómo llegar) | Local zonal Lima Balnearios (incluye Santa María del Mar) |
| Composición de mesa | 3 titulares + 3 suplentes (ver kit electoral) |
| Responsable del local | Ver kit electoral (anonimizado) |

4 · Cronograma del día E (Domingo 17 de Mayo de 2026)

| Hora | Hito | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 06:30 – 08:00 | Apertura local | Coordinador llega al local · verifica que el responsable abra puntualmente · asegura limpieza, iluminación y orden |
| 08:00 – 08:30 | Recepción miembros mesa | Recibe a los 3 titulares + 3 suplentes · entrega kit electoral · verifica materiales · supervisa la firma del Acta de Instalación |
| 08:30 – 09:00 | Instalación de mesa | Presidente firma todas las cédulas al reverso · se monta la cabina · se coloca banner, cartel y padrón impreso · ánfora vacía sellada |
| 09:00 – 14:00 | Sufragio | El Coordinador monitorea las mesas · resuelve incidentes · canaliza personeros · asegura el secreto del voto · controla que NO haya proselitismo en el local |
| Hasta 12:00 m. | Plazo MÁXIMO de instalación | Si una mesa no se ha instalado para esta hora, declarar inhábil y reportar INMEDIATAMENTE al TED ARPP |
| 14:00 – cierre | Escrutinio | Cierre del sufragio · escrutinio público · llenado del Acta Electoral · firma de Presidente, Secretario, Tercer Miembro + personeros acreditados |
| Cierre + 30 min | Empaque y entrega | Empaque de actas, cédulas, padrón, lista de votantes · entrega al TED ARPP según protocolo (sobre lacrado o entrega presencial) |

5 · Materiales que recibirá del TED por cada mesa

| Material | Descripción |
| --- | --- |
| 01 BANNER | Cartel A3 horizontal con datos de la mesa · pegar AFUERA del local |
| 02 PADRÓN | Lista oficial impresa de electores hábiles · uso del Secretario |
| 02 CONSULTA HTML | Padrón consulta digital móvil-offline · funciona sin internet desde celular |
| 03 CARTEL | Lista N° 1 con candidatos · pegar DENTRO de la cabina de votación |
| 04 CÉDULAS | Mínimo 1 por elector hábil · firma del Presidente al reverso ANTES de entregar |
| 05 LISTA VOTANTES | Registro firma + huella de cada elector que sufragó |
| 06 ACTA ELECTORAL | Documento OFICIAL con instalación + sufragio + escrutinio · llenar en el día |
| 07 MANUAL | 28 páginas para capacitación de los miembros mesa · uso previo |
| ÁNFORA | Recipiente sellado donde se depositan las cédulas |
| ÚTILES | Lapiceros azules, sellos, cinta adhesiva, sobres lacrados |

6 · Reportes obligatorios al TED el día E

| Hora | Acción / Reporte |
| --- | --- |
| 08:30 | Confirmar apertura del local |
| 09:00 | Confirmar instalación de mesa + lista de los 3 titulares presentes |
| 12:00 | Reporte de medio día · % de votación por mesa |
| 14:00 | Confirmar inicio del escrutinio |
| Cierre | Resultados por mesa + foto del Acta firmada |

📱 Canal de comunicación Use el grupo de WhatsApp creado por el TED ARPP de su circunscripción. El TEN ARPP es escala de respaldo en caso de incidente grave. Las comunicaciones DEBEN incluir: ID de mesa, hora exacta, foto/captura.

7 · Casos especiales y contingencias

| Caso | Procedimiento |
| --- | --- |
| No se presenta el Presidente | Asume el Primer Suplente · si tampoco se presenta, asume cualquier titular hábil · si menos de 2 miembros, mesa NO se instala (reportar) |
| Cédula sin firma del Presidente | VOTO NULO según Reglamento Art. 32-33 |
| Personero no acreditado | No puede ingresar al local · solo personeros con credencial del TED |
| Doble registro en padrón | Verificar DNI · solo aparece una vez · si hay duplicado, marcar y reportar al TED |
| Conflicto durante el sufragio | Coordinador resuelve in situ · si se complica, reportar al TED y/o autoridad PNP |
| Mesa no se instala antes 12:00 m | Mesa se declara INHÁBIL · reportar INMEDIATAMENTE · electores deben votar en mesa cercana |

8 · Conformidad

El Coordinador asignado a esta circunscripción declara haber recibido y comprendido las presentes instrucciones operativas. Se compromete a ejecutar los reportes obligatorios y resolver las contingencias conforme al Reglamento Electoral ARPP.

| _______________________________ | _______________________________ |
| --- | --- |
| Coordinador de Circunscripción | Recibí conforme · TED ARPP |